## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | APP COMMODUS | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Brus | [7 empty] | 0, 0.5, 1, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, INF |  |  |  |  | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Épica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (Story Points) | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Administrador del condominio | Registrar los diferentes accesos al sistema | Especificar quiénes y cómo usarán la aplicación
|  |  |  | US01 | Administrador del condominio | Registrar un usuario con el rol de "propietario" | Brindar acceso a la aplicación a un propietario determinado | Debe registrar: - Nombre completo - Teléfono - DNI (PK) - Manzana (Mz) - Lote (Lt) - Correo Debe existir la opción de enviar los accesos por correo y wsp * Todos los campos obligatorios excepto "teléfono" | 1 | 5 |  | 1 | En Progreso
|  |  |  | US02 | Administrador del condominio | Registrar los propietarios hábiles | Que el personal de seguridad sepa quienes pueden ingresar al condominio | Se debe usar una plantilla Excel para la carga o actualizar uno por uno | 1 | 8 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US03 | Administrador del condominio | Editar los usuarios con el rol "propietarios" | Actualizar algún dato que no se haya registrado desde el registro del propietario | Cambiar datos cómo: - Correo - Teléfono Eliminar un "propietario" |  |  |  |  | En Progreso
|  |  |  | US04 | Administrador del condominio | Listar los usuarios con el rol "propietarios" de la aplicación | Conocer cuantos usuarios tiene la app y quiénes son | Ver todos los datos creados en el registro |  |  |  |  | En Progreso
|  |  |  | US05 | Administrador del condominio | Registrar un usuario con el rol de "seguridad o portería" | Brindar acceso a la aplicación al personal de seguridad determinado | Debe registrarse: - Nombre completo - DNI |  |  |  |  | En Progreso
|  |  |  | US06 | Administrador del condominio | Editar un usuario con el rol de "seguridad o portería" de la aplicación | Actualizar datos o restringir el acceso a un usuario determinado | Eliminar el usuario |  |  |  |  | En Progreso
|  |  |  | US07 | Administrador del condominio | Listar a todos los usuarios con el rol "seguridad o portería" de la aplicación | Conocer cuantos usuarios tiene la app y quiénes son | Se debe mostrar todos los campos |  |  |  |  | En Progreso
EPIC02 | Administrador del condominio | Gestionar el registro de personal de servicios del condominio | Conocer los recursos humanos con el que cuenta el condominio
|  |  |  | US08 | Administrador del condominio | Registrar al personal de servicio | Contar con información del personal | Debe registrarse: - Nombre completo - DNI Edición completa | 1 | 3 |  | 1 | En Progreso
EPIC03 | Administrador del condominio | Gestionar los espacios de uso común del condominio en la aplicación | Que los propietarios puedan visualizar para reservar los mismos y conocer sus términos de uso
|  |  |  | US09 | Administrador del condominio | Registrar un espacio de uso común que se mostrará en la interfaz del usuario con el rol "propietario" | Que el "propietario" pueda reservar los espacios en mención | Se debe registrar: - Tipo de espacio (Lista) Gestionable - Nombre del espacio (descripción) - Tiempo previo de reserva - Límite de reservas (Cantidad máxima de horas al mes para cada propietario) - Normas de uso - Imágenes | 2 | 13 |  | 3 | En Progreso
|  |  |  | US10 | Administrador del condominio | Editar los espacio de uso común | Habilitar o inhabilitar la disponibilidad a los propietarios o para agregar/quitar espacios | Guardar cambios en la aplicación para todos los usuarios | 2 | 13 |  | 3 | En Progreso
EPIC04 | Administrador del condominio | Registrar y configurar las visitas al condominio | Que la seguridad pueda visualizar las personas que ingresarán al condominio y los propietarios puedan registrar sus visitas
|  |  |  | US11 | Administrador del condominio | Configurar las normas para el registro de visitas por parte de los propietarios | Que los propietarios puedan registrar las visitas de acuerdo a las normas del condominio | Se debe determinar: - Cantidad - Horario (rango de visitas) Por horas y días | 2 | 5 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | US12 | Administrador del condominio | Configurar las normas para el registro de visitas de proveedores por parte de os propietarios | Que los propietarios puedan registrar las visitas de proveedores de acuerdo a las normas del condominio | Se debe determinar: - Horario (rango) | 2 | 5 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | US13 | Administrador del condominio | Registrar los invitados para el condominio | Que el personal de seguridad sepa quienes ingresaran al condominio para mostrar propiedades o realizar otras actividades | Se debe determinar: - Cantidad de invitados - Nombre completo - DNI - Placa de vehículo
EPIC05 | Administrador del condominio | Registrar noticas y comunicados en la aplicación | Que los propietarios puedan leer los mismo
|  |  |  | US14 | Administrador del condominio | Registrar comunicados o noticias de interés para los propietarios del condominio | Que los propietarios puedan visualizarlo en su perfil | Se registra: - Texto - Imagen - Archivo adjunto | 3 | 20 |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | US15 | Administrador del condominio | Eliminar comunicados o noticias registradas anteiormente | Actualizar el esatdo de las noticas en el perfil de los propietarios |  | 3 | 20 |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | US16 | Administrador del condominio | Modificar comunicados y noticas registradas | Actualizar el estado de las noticas en el perfil de los propietarios |  | 3 | 20 |  | 6 | Por Hacer
EPIC06 | Administrador del condominio | Registrar información útil | Que los propietarios puedan consultar en cualquier momento | [9 empty] | Por Hacer | Duplicado con EPIC02
|  |  |  | US17 | Administrador del condominio | Regsitrar documentos de interés para los propietarios | Que puedan tener a la mano información om'ortente | Se debe poder cargar archivos en formato PDF y JPG
|  |  |  | US18 | Administrador del condominio | Regsitrar telefonos útiles | Que los propietarios puedan consultarlo en todo momento | Debe registrarse: - Descripción - Teléfono
EPIC07 | Administrador del condominio | Visualizar los trámites de construcción que solicitan los propietarios | Revisar la documentación e interactuar con los propietarios
|  |  |  | US19 | Administrador del condominio | Revisar la documentación neceasria para contrucción | Validar, aprobar o responder por algún requisito faltante o errado | Debe permitir aprobar el requerimiento o responder si existe algua observación | 2 | 8 |  | 6 | Por Hacer
|  |  |  | US20 | Administrador del condominio | Revisar la documentación neceasria para instalaciones sanitarias | Validar, aprobar o responder por algún requisito faltante o errado |  | 2 | 5 |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | US21 | Administrador del condominio | Revisar la documentación necaria para las instalaciones eléctricas | Validar, aprobar o responder por algún requisito faltante o errado
EPIC08 | Administrador del condominio | Visualizar los reclamos y quejas de los propietarios | Evaluar una solución adecuada y responder las quejas
|  |  |  | US22 | Administrador del condominio | Visualizar el registro de quejas emitido por los propietarios | Atender y solucionar las quejas | Acceder al detalle de la queja Seleccionar la opción de respuesta y adjuntar evidencia | 2 | 8 |  | 5 | Por Hacer
EPIC09 | Administrador del condominio | Gestionar los pagos de servicios para los propietarios | Registrar y verificar los pagos mensuales
|  |  |  | US23 | Administrador del condominio | Registrar los recibos por concepto de gastos comunes en el codominio | Que los propietarios puedan conocer el concepto y el monto a pagar por los gastos comunes del condiminio | -Se deben ingresar los datos de consumo por propietario para que la app calcule el monto a pagar por cada uno - Cargar el recibo corespondiente de manera infividual o masiva (Luz, agua, recibos, etc) | 3 | 8 |  | 7 | Por Hacer
|  |  |  | US24 | Administrador del condominio | Registrar los recibos por concepto de energía | Que los propietarios puedan conocer el concepto y el monto a pagar por gastos de energía
|  |  |  | US25 | Administrador del condominio | Registrar los recibos por concepto de cosnumo de agua | Que los propietarios puedan conocer el concepto y el monto a pagar por consumo de agu
|  |  |  | US26 | Administrador del condominio | Configurar las formulas de cálculo para el cobro de los servicios a los propietarios | Calcular los montos a pagar por servicio para cada propietario | Ingresar parámetros de consumo para que la formula lo calcule (excel modelo)
|  |  |  | US27 | Administrador del condominio | Verificar los pagos realizados por los propietarios | Validar los pagos registrados por los propietarios | Debe mostrarse el comprobante de pago cargado por el propietario Debe tener un botón de guardado
EPIC10 | Administrador del condominio | Gestionar el calendario de actividades | Registrar actividades y ver las reservas
|  |  |  | US28 | Administrador del condominio | Regsitrar, listar y eliminar actividades programadas por la adminsitración | Que los propietarios puedan visualizar las actividades organizadas por la administración | Se debe registrar en el día correspondiente del calendario los siguientes detalles: - Espacio (lista desplegable) - Horario - Descripción de la actividad - Imagen Se envía a la zona de notificaciones del propietario Se actualiza calendario | 4 | 8 |  | 8 | Por Hacer
|  |  |  | US29 | Administrador del condominio | Visualizar las reservas realizadas por los propietarios sobre los espacios de uso común | Controlar la programación de actividades realizadas por la administración y evitar cruces | Identificar con un determinado color los horarios resrevados
EPIC11 | Administrador del condominio | Consultar diversos reportes relacionados al condominio | Emitir informes de interés a la gestión de los recursos del condominio
|  |  |  | US29 | Administrador del condominio | Generar un reporte de visitas | Descargar el archivo y poder envairlo por correo | Se usa: - Cantidad validada por el rol "seguridad" - Nombre del propietario - Fecha Descargar en PDF o excel | 1 | 13 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | US30 | Administrador del condominio | Generar un reporte de deudas | Descargar el archivo y poder envairlo por correo | Se usa: - Confirmación de pago - Nombre de propietario - Mz - Lt - Monto (positivo y negativo) Descarga en PDF o excel Poder elegir por rango de fechas Se puede emitir reporte individual
|  |  |  | US31 | Administrador del condominio | Generar un reporte sobre el uso de espacios comunes | Descargar el archivo y poder envairlo por correo | Se usa: - Cantidad de reservas por propietario y por espacio - Cantidad de horas reservadas por propietario y por tipo de espacio - Fecha
|  |  |  | US32 | Otros
Note on B6: ID único de la Épica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, días, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Épica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asignar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 29 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 36 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 45 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 8 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")